## Sheet1
STT | Dự án | Số hợp đồng | Mã số kế toán | Khách hàng | Giá trị | Số tiền DAC | DAC hợp đồng | Mục tiêu DAC | DAC thực tế | Số ngày còn lại DAC | Số tiền PAC | PAC hợp đồng | Mục tiêu PAC | PAC thực tế | Số ngày còn lại PAC | Số tiền FAC | FAC hợp đồng | Mục tiêu FAC | FAC thực tế | Số ngày còn lại FAC | Tiến độ chung | Khó khăn | Giải pháp | Priority | Status | AM | PM | Phó ban | Kết quả thực hiện tuần trước | Kết quả thực hiện tuần này | Kế hoạch tuần này | Kế hoạch tuần sau
1 | ONT GW240-H -- PO7 HĐ 006-2021 |  |  | ONT/STB | [13 empty] | 16/05/2022 |  |  | Chuẩn bị và thu hồi hồ sơ | Deadline TTCU yêu cầu hoàn thành hồ sơ gia hạn và nghiệm thu bàn giao 06/04/2022 | 1. BDC đang đàm phán với VNP để gia hạn thời gian hợp đồng. 2. BDC trao đổi với NCC để đẩy nhanh tiến độ giao hàng. | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế |  | Đã chốt PO tháng 10 và 11 gia hạn 16 ngày. Đang hoàn thiện file mềm hồ sơ. |  | Cần chốt số tiền phạt quá hạn của PO tháng 10 và 11 để chốt phương án giải trình hồ sơ.
2 | ONT GW240-H -- PO10 - HĐ 006-2021 |  |  | ONT/STB |  |  | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 14/03/2022 | [14 empty] | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế
3 | ONT GW240-H -- PO11 - HĐ 006 - 2021 |  |  | ONT/STB | [19 empty] | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế
4 | ONT GW240-H -- PO12 - HĐ 006 - 2021 |  |  | ONT/STB |  |  | 12/04/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 | [7 empty] | 24/05/2022 | 25/05/2022 | [5 empty] | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế |  | Thu hồi 17/24 |  | Tiếp tục push thu hồi
5 | ONT GW240-H -- PO13 - HĐ 006 - 2021 |  |  | ONT/STB |  |  | 13/05/2022 | 13/05/2022 | [13 empty] | Nghiệm thu nhiều đợt |  | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế |  | Giao hàng các tỉnh |  | Giao hàng các tỉnh
6 | ONT GW020-H -- PO8 + PO9 HĐ 199-2020 |  |  | ONT/STB | [13 empty] | 16/05/2022 |  |  |  | Deadline TTCU yêu cầu hoàn thành hồ sơ gia hạn và nghiệm thu bàn giao 06/04/2022 |  | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế |  | Đã chốt PO tháng 10 và 11 gia hạn 16 ngày. Đang hoàn thiện file mềm hồ sơ. |  | Cần chốt số tiền phạt quá hạn của PO tháng 10 và 11 để chốt phương án giải trình hồ sơ.
7 | ONT GW020-H -- PO1 HĐ 207-2021 |  |  | ONT/STB |  |  | 13/02/2022 | 13/02/2022 | 25/02/2022 | [7 empty] | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 01/04/2022 |  |  |  |  | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế
8 | ONT GW020-H -- PO2 - HĐ 207 -2021 |  |  | ONT/STB |  |  | 10/02/2022 | 10/02/2022 | 20/02/2022 | [14 empty] | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế
9 | ONT GW020-H -- PO3 - HĐ 207-2021 |  |  | ONT/STB |  |  | 16/03/2022 | 16/03/2022 | 25/03/2022 | [14 empty] | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế
10 | ONT GW020-H -- PO4 - HĐ 207-2021 |  |  | ONT/STB |  |  | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 08/04/2022 | [12 empty] | Nghiệm thu nhiều đợt |  | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế |  |  |  | Push thu hồi hồ sơ