## Sheet1
STT | Dự án | Số hợp đồng | Mã số kế toán | Khách hàng | Giá trị | Số tiền DAC | DAC hợp đồng | Mục tiêu DAC | DAC thực tế | Số ngày còn lại DAC | Số tiền PAC | PAC hợp đồng | Mục tiêu PAC | PAC thực tế | Số ngày còn lại PAC | Số tiền FAC | FAC hợp đồng | Mục tiêu FAC | FAC thực tế | Số ngày còn lại FAC | Tiến độ chung | Khó khăn | Giải pháp | Priority | Status | PIC | Phó ban | Kết quả thực hiện tuần trước | Kết quả thực hiện tuần này | Kế hoạch tuần này | Kế hoạch tuần sau
1 | Cung cấp dịch vụ CNTT Hosting các hệ thống của Cổng thông tin điện tử Chính phủ | 211213-02/KHDN QLDA- ANSV/HĐDV |  | Vinaphone | 11700000000 | [15 empty] | Hợp đồng ký tính từ ngày 13/12/2021. Thời hạn cho thuê 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu hệ thống. | 1. Chưa có tiến độ cuối cùng (Liên quan hàng hóa bị chậm) và VPCP chưa chốt phương án triển khai để dự kiến thời gian gia hạn thực hiện HĐ. 2. Hàng Router dự kiến đầu tháng 7 mới về tới ANSV | 1. BDC đang đàm phán với VNP để gia hạn thời gian hợp đồng. 2. BDC trao đổi với NCC để đẩy nhanh tiến độ giao hàng. | Third | Low | Hoàng Trọng Phúc | Trần Văn Hùng | Triển khai thiết bị đang lắp đặt tại LAB sẽ bắt đầu theo các khung thời gian sau: - 04/05/2022 - 13/05/2022: Triển khai cài đặt hạ tầng. - 16/05/2022-20/05/2022: thực hiện tối ưu |  | _Đã phối hợp hoàn thiện các yêu cầu về thông tin quy hoạch, năng lực dự phòng mở rộng của hệ thống sang VNP để chuyển sang VPCP. - DBC đang trong quá trình đàm phán với VNP trong việc gia hạn thực hiện hợp đồng.
2 | Cung cấp và lắp đặt thiết bị Firewall mới thay thế thiết bị F5 4000 lỗi tại IDC An Đồn | 006 -2022/BQLDA-ANSV VNPT IT |  | VNPT IT | 2200000000 | [10 empty] | 2024470800 | 27 / 04 / 2022 | 25 / 04 / 2022 |  | 0 | 1. Hoàn thành ký FAC. 2.Chuyển hồ sơ thanh toán FAC tới ban QLDA |  |  | Medium | Second | Nguyễn Anh Tuấn | Nguyễn Hoài Nam | Chuyển hồ sơ thanh toán FAC tới ban QLDA - ngày 19/4/2022 |  | Push ký hồ sơ thanh toán, push thanh toán