## Sheet1
STT | Dự án | Số hợp đồng | Mã số kế toán | Khách hàng | Giá trị | Số tiền DAC | DAC hợp đồng | Mục tiêu DAC | DAC thực tế | Số ngày còn lại DAC | Số tiền PAC | PAC hợp đồng | Mục tiêu PAC | PAC thực tế | Số ngày còn lại PAC | Số tiền FAC | FAC hợp đồng | Mục tiêu FAC | FAC thực tế | Số ngày còn lại FAC | Tiến độ chung | Khó khăn | Giải pháp | Priority | Status | AM | PM | Phó ban | Kết quả thực hiện tuần trước | Kết quả thực hiện tuần này | Kế hoạch tuần này | Kế hoạch tuần sau
1 | HỢP ĐỒNG HOSTING - CỔNG TTĐT VPCP |  |  | VNPT VINAPHONE |  |  | 28/04/2022 | 28/04/2022 |  |  |  | 15/05/2022 | 10/05/2022 | [8 empty] | Router Cisco dự kiến đầu tháng 07 có hàng về. | BCC làm rõ điều khoản phạt khi triển khai chậm - BCC làm rõ điều khoản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ CNTT để đưa vào sử dụng - VPTH chuyển giao hợp đồng đầu vào ANSV - HTN | First | Low | Nguyễn Văn AM | Hoàng Trọng Phúc
2 | HỢP ĐỒNG HOSTING - CỔNG TTĐT VPCP |  |  | VNPT VINAPHONE |  |  | 28/04/2022 | 28/04/2022 |  |  |  | 15/05/2022 | 10/05/2022 | [8 empty] | Router Cisco dự kiến đầu tháng 07 có hàng về. | BCC làm rõ điều khoản phạt khi triển khai chậm - BCC làm rõ điều khoản nghiệm thu, bàn giao dịch vụ CNTT để đưa vào sử dụng - VPTH chuyển giao hợp đồng đầu vào ANSV - HTN | First | Low | Nguyễn Văn AM | Hoàng Trọng Phúc
3 | HĐ 521-2021/BQLDA I-ANSV/Backhaul HCM-VTU |  |  | VNPT NET |  |  | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10/03/2022 |  |  | 19/05/2022 | 19/05/2022 |  |  |  | 14/11/2022 | 14/11/2022 | [5 empty] | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Bùi Bá Nguyên |  |  |  | Trình kí PAC
4 | HĐ 521-2021/BQLDA I-ANSV/Backhaul HCM-VTU |  |  | VNPT NET |  |  | 10/03/2022 | 10/03/2022 | 10/03/2022 |  |  | 19/05/2022 | 19/05/2022 |  |  |  | 14/11/2022 | 14/11/2022 | [5 empty] | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Bùi Bá Nguyên |  |  |  | Trình kí PAC
5 | HĐ 055-2022/VNPT Net-ANSV (QSFP28 - 100G 80Km) |  |  | VNPT NET |  |  |  | 05/04/2022 | [13 empty] | Nhập hàng chậm -> giao hàng chậm (tính toán hiện tại giao chậm đến NET2,3 khoảng 1-2 tuần) 5/5/2022: Đã giao hàng cho ANSV chiều muộn 5/5. Đã chuyển phát hỏa tốc đi NET2,3. Sáng 6/5 giao hàng NET1 (chậm 18 ngày) | 1. Đề xuất nội dung giải trình (lockdown Nanshan -4 ngày + chủ nhật = 5 ngày -> delay giao hàng thêm 5 ngày từ 18-> 23/4/2022) -> đề xuất giải trình delay giao hàng 5 ngày. => Đã draft thư -> dự kiến 25/4/2022 nhận văn bản từ hãng 2. NET chưa đồng ý p/a đề xuất giải trình chậm hàng. Vẫn chuẩn bị sẵn p/a giải trình, tiếp tục trao dổi. | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Nguyễn Anh Tuấn |  |  |  | Thực hiện giao hàng tới NET1,2,3. Trao đổi ban KT, check/push phê duyệt ATP - 6/5/2022
6 | HĐ 055-2022/VNPT Net-ANSV (QSFP28 - 100G 80Km) |  |  | VNPT NET |  |  |  | 05/04/2022 | [13 empty] | Nhập hàng chậm -> giao hàng chậm (tính toán hiện tại giao chậm đến NET2,3 khoảng 1-2 tuần) 5/5/2022: Đã giao hàng cho ANSV chiều muộn 5/5. Đã chuyển phát hỏa tốc đi NET2,3. Sáng 6/5 giao hàng NET1 (chậm 18 ngày) | 1. Đề xuất nội dung giải trình (lockdown Nanshan -4 ngày + chủ nhật = 5 ngày -> delay giao hàng thêm 5 ngày từ 18-> 23/4/2022) -> đề xuất giải trình delay giao hàng 5 ngày. => Đã draft thư -> dự kiến 25/4/2022 nhận văn bản từ hãng 2. NET chưa đồng ý p/a đề xuất giải trình chậm hàng. Vẫn chuẩn bị sẵn p/a giải trình, tiếp tục trao dổi. | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Nguyễn Anh Tuấn |  |  |  | Thực hiện giao hàng tới NET1,2,3. Trao đổi ban KT, check/push phê duyệt ATP - 6/5/2022
7 | 084-2022/BQLDA I-ANSV/Module-BB1 |  |  | VNPT NET |  |  | 17/05/2022 | 13/05/2022 |  |  |  | 15/06/2022 |  |  |  |  | 22/08/2022 | [6 empty] | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Bùi Bá Nguyên |  |  |  | _ Hoàn thành đo kiểm _ Hoàn thành chuyển hàng đến trung tâm Dự kiến hoàn thành: 6/5/2022
8 | 084-2022/BQLDA I-ANSV/Module-BB1 |  |  | VNPT NET |  |  | 17/05/2022 | 13/05/2022 |  |  |  | 15/06/2022 |  |  |  |  | 22/08/2022 | [6 empty] | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Bùi Bá Nguyên |  |  |  | _ Hoàn thành đo kiểm _ Hoàn thành chuyển hàng đến trung tâm Dự kiến hoàn thành: 6/5/2022
9 | ONT GW240-H -- PO12 - HĐ 006 - 2021 |  |  | ONT/STB |  |  | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | [12 empty] | Nghiệm thu nhiều đợt. Giao hàng nhiều đợt |  | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế |  |  |  | Tiếp tục push thu hồi
10 | ONT GW240-H -- PO12 - HĐ 006 - 2021 |  |  | ONT/STB |  |  | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | [12 empty] | Nghiệm thu nhiều đợt. Giao hàng nhiều đợt |  | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế |  |  |  | Tiếp tục push thu hồi
11 | ONT GW240-H -- PO13 - HĐ 006 - 2021 |  |  | ONT/STB |  |  | 13/05/2022 | 13/05/2022 | [13 empty] | Nghiệm thu nhiều đợt. Giao hàng nhiều đợt |  | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế |  |  |  | Giao hàng các tỉnh
12 | ONT GW240-H -- PO13 - HĐ 006 - 2021 |  |  | ONT/STB |  |  | 13/05/2022 | 13/05/2022 | [13 empty] | Nghiệm thu nhiều đợt. Giao hàng nhiều đợt |  | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế |  |  |  | Giao hàng các tỉnh
13 | ONT GW020-H -- PO6 - HĐ 207-2021 |  |  | ONT/STB |  |  | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 19/04/2022 | [7 empty] | 20/05/2022 | 20/05/2022 |  |  | Chốt ngày ký NTKT 21/3 |  |  | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế
14 | ONT GW020-H -- PO6 - HĐ 207-2021 |  |  | ONT/STB |  |  | 19/04/2022 | 19/04/2022 | 19/04/2022 | [7 empty] | 20/05/2022 | 20/05/2022 |  |  | Chốt ngày ký NTKT 21/3 |  |  | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế
15 | ONT GW020-H -- PO7 - HĐ 207-2021 |  |  | ONT/STB |  |  | 13/05/2022 | 13/05/2022 |  |  |  | 20/06/2022 | 20/06/2022 |  |  |  | 24/06/2022 | 24/06/2022 | [5 empty] | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế
16 | ONT GW020-H -- PO7 - HĐ 207-2021 |  |  | ONT/STB |  |  | 13/05/2022 | 13/05/2022 |  |  |  | 20/06/2022 | 20/06/2022 |  |  |  | 24/06/2022 | 24/06/2022 | [5 empty] | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế
17 | ONT STB -- PO8 - HĐ 123-2021 |  |  | ONT/STB |  |  | 12/04/2022 | 12/04/2022 | [8 empty] | 24/05/2022 | 24/05/2022 |  |  |  | Giao hàng nhiều đợt Tech thông báo linh kiện về trễ. Theo email gửi chậm 21k sx đến 20/4 xong, thực tế khả năng sx đến 29/04 xong => giao hàng cuối tháng khó khăn không xin backdate được (hạn giao hàng PO 12/04/2022) | Trao đổi Tech để push linh kiện về sớm Trao đổi TTCUVT phương án xin gia hạn do ảnh hưởng phong tỏa khu vực sx linh kiện | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế |  |  |  | Hoàn thiện hồ sơ giải trình. Chuyển TTCU kiểm tra và phản hồi. Hoàn thành giao hàng các tỉnh
18 | ONT STB -- PO8 - HĐ 123-2021 |  |  | ONT/STB |  |  | 12/04/2022 | 12/04/2022 | [8 empty] | 24/05/2022 | 24/05/2022 |  |  |  | Giao hàng nhiều đợt Tech thông báo linh kiện về trễ. Theo email gửi chậm 21k sx đến 20/4 xong, thực tế khả năng sx đến 29/04 xong => giao hàng cuối tháng khó khăn không xin backdate được (hạn giao hàng PO 12/04/2022) | Trao đổi Tech để push linh kiện về sớm Trao đổi TTCUVT phương án xin gia hạn do ảnh hưởng phong tỏa khu vực sx linh kiện | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Lê Đức Huế |  |  |  | Hoàn thiện hồ sơ giải trình. Chuyển TTCU kiểm tra và phản hồi. Hoàn thành giao hàng các tỉnh
19 | IOC - HĐ số: 6889/2021/HĐ/C06/VNPT-GTEL ICT-ANSV |  |  | CHÍNH PHỦ - DOANH NGHIỆP KHÁC | [8 empty] | 25/05/2022 |  |  |  |  | 30/06/2022 |  |  |  | - Chưa có đường cấp tín hiệu Truyền hình hội nghị tới DR (Hồ Chí Minh) - Đã có quyết định cấp đường FE cho đấu nối tín hiệu THHN, C06 đang phối hợp với H04 để triển khai |  | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Nguyễn Văn PM |  |  |  | Triển khai tại DR: Đấu nối hòa mạng hệ thống HNTH -> Ngày bắt đầu dự kiến 06/05/2022
20 | IOC - HĐ số: 6889/2021/HĐ/C06/VNPT-GTEL ICT-ANSV |  |  | CHÍNH PHỦ - DOANH NGHIỆP KHÁC | [8 empty] | 25/05/2022 |  |  |  |  | 30/06/2022 |  |  |  | - Chưa có đường cấp tín hiệu Truyền hình hội nghị tới DR (Hồ Chí Minh) - Đã có quyết định cấp đường FE cho đấu nối tín hiệu THHN, C06 đang phối hợp với H04 để triển khai |  | Third | Low | Nguyễn Văn AM | Nguyễn Văn PM |  |  |  | Triển khai tại DR: Đấu nối hòa mạng hệ thống HNTH -> Ngày bắt đầu dự kiến 06/05/2022